## Instructions
CConstructionAI Resource Management Template
1. employee_id と project_id は管理者配布値を使用してください。
2. Personal_Schedule に予定工数を入力してください。
3. Progress_Update に進捗率と実績工数を入力してください。
4. ファイル名は社員ごとに変更して共有フォルダへ保存してください。

## Personal_Schedule
entry_id | employee_id | work_date | project_id | task_name | planned_hours | availability_status | remarks
EMP-001-2026-09-10-01 | EMP-001 | 2026-09-10 | PRJ-001 | 現地調査 | 4 | Assigned | 午前対応
EMP-001-2026-09-10-02 | EMP-001 | 2026-09-10 | PRJ-002 | 資材手配 | 5 | Assigned | 午後対応
EMP-002-2026-09-10-01 | EMP-002 | 2026-09-10 | PRJ-001 | 機器設定 | 6 | Assigned
EMP-002-2026-09-11-01 | EMP-002 | 2026-09-11 | PRJ-002 | 試験調整 | 4 | Assigned
EMP-003-2026-09-12-01 | EMP-003 | 2026-09-12 | PRJ-003 | 定期点検 | 7 | Assigned

## Progress_Update
progress_entry_id | employee_id | project_id | progress_date | progress_percent | actual_hours | progress_status | issue_flag | update_comment
PRG-001 | EMP-001 | PRJ-001 | 2026-09-10 | 35 | 3.5 | In Progress | N | 現地調査完了
PRG-002 | EMP-002 | PRJ-002 | 2026-09-11 | 50 | 4 | In Progress | Y | 部材待ち
PRG-003 | EMP-003 | PRJ-003 | 2026-09-12 | 60 | 7 | Done | N | 点検完了